計畫實施進度及查核點

- 實施進度（以甘特圖表示）

| 期程 工作項目 | 103年~104年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| A. 教學型升等制度研擬 | ▲ ▲ 1 2 |  | ▲ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. 教學型升等制度宣導與凝聚共識 |  | ▲▲▲ 1 2 3 | ▲▲ 56 | ▲ 7 | ▲ 8 | ▲ ▲ 4 9 | ▲ 10 |  | ▲ ▲ 1112 | ▲ 13 | ▲ 14 | ▲ 15 |
| C. 教師教學歷程檔案建置與上傳 |  |  |  |  |  |  | ▲ 1 |  |  |  |  |  |
| D. 教學型升等申請試辦 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ 1 |  | ▲ 2 | ▲ 3 |
| 進度百分比% | 10% | 15% | 30% | 35% | 40% | 50% | 60% | 60% | 75% | 80% | 90% | 100% |

- 查核點內容應明確，以便於查核。

- 查核點：詳列各階段查核點之實施進度

| 查核點 編號 | 預定完成日期 | 查核點 | 檢核 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. |  |  |  |
| A.1 | 103年7月~103年7月 | □全校教師線上問卷調查 |  |
| A.2 | 103年7月~103年9月 | □至少召開3次工作小組會議 |  |
| A.3 | 103年10月~103年12月 | □法規要點與計畫之修改 |  |
| B |  |  |  |
| B.1 | 103年9月~104年1月 | □校級教務及相關會議持續討論 |  |
| B.2 | 103年9月~104年1月 | □說明會、公聽會 |  |
| B.3 | 103年9月 | □辦理第一學期新進教師研習會 |  |
| B.4 | 104年1月 | □辦理教師教學與研究交流分享會5場 |  |
| B.5 | 103年10月 | □校級教務及相關會議持續討論 |  |
| B.6 | 103年10月 | □補助教師教學研究至少1件 |  |
| B.7 | 103年11月 | □辦理第1場教師研習會 |  |
| B.8 | 103年12月 | □辦理第2場教師研習會 |  |
| B.9 | 104年1月 | □至少辦理1場次教學及教學研究成果分享會 |  |
| B.10 | 104年2月 | □辦理第二學期新進教師研習會 |  |
| B.11 | 104年4月 | □累積補助教師教學研究達2件 |  |
| B.12 | 104年4月 | □辦理第3場教師研習會 |  |
| B.13 | 104年5月 | □辦理第4場教師研習會 |  |
| B.14 | 104年6月 | □辦理教師教學與研究交流分享會達10場 |  |
| B.15 | 104年7月 | □累計辦理2場教學及教學研究成果分享會 |  |
| C |  |  |  |
| C.1 | 104年5月 | □教師教學歷程檔案平台（教師績效）啟用 |  |
| D |  |  |  |
| D.1 | 103年9月~104年4月 | □相關辦法與表件之修改 |  |
| D.2 | 104年6月 | □升等辦法通過校務會議 |  |
| D.3 | 104年2月~104年7月 | □當年度升等申請至少10％教師選擇教學型升等 |  |

註1：查核點應按時間先後與計畫順序依序排列，內容應以具體完成事項表示。

註2：請配合對應預定進度填寫。